## Sheet1
| 作業内容 |  | 進捗率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備考
|  |  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 見積もりまで | 予 | - | bar: 水 to 木
|  | 実 | 70 | bar: 水
2 | WBS作成 | 予 | - | bar: 水 to 木
実 | bar: 水 to 木
3 | 画面仕様書 | 予 | -
実
4 | テーブル設計書 | 予 | - | bar: 水 to 木
実 | bar: 水 to 木
5 | API仕様書 | 予 | -
実
6 | ローカル環境構築 | 予 | - | bar: 水 to 木
実 | bar: 水 to 木
7 | テストデータエントリ | 予 | -
実
8 | バックエンド実装 | 予 | - | bar: 水 to 木
実 | bar: 水 to 木
9 | フロントエンド実装 | 予 | -
実
10 | テスト仕様書 | 予 | - | bar: 水 to 木
実 | bar: 水 to 木
11 | テスト | 予 | -
実
12 | AWSのと差分確認 | 予 | - | bar: 水 to 木
実 | bar: 水 to 木
13 | AWS環境構築 | 予 | -
実
14 | 移植作業 | 予 | - | bar: 水 to 木
実 | bar: 水 to 木
15 | テスト | 予 | -
実
16 | KPT | 予 | - | bar: 水 to 木
実 | bar: 水 to 木