## Sheet1
| 作業内容 |  | 進捗率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備考
|  |  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 見積もりまで諸々 | 予 | - | [31 empty] | WSBのガワのみの作成。大雑把な工数見積。とは言っても月末までなので無理な日程の可能性あり。 | bar: 水 to 木
|  | 実 | 100 | bar: 水 to 木
2 | WBS作成 | 予 | - | [31 empty] | 上記の概要的な見積もり完了後に予実の予定日をセット | bar: 水 to 木; 月 to 金
|  | 実 | 100 | bar: 水 to 木; 月 to 金
3 | 機能要件 | 予 | - | [31 empty] | テキストエディタ | bar: 火
実
4 | アーキテクチャの策定 | 予 | - | [31 empty] | ローカル環境で行い。AWS移行時は差分を確認することで対応 EntitiyManagerは使用せずRepositoryを直接JPA、React連携はFluxを使用 | bar: 水 to 木; 火 to 金; 月 to 金
|  | 実 | 70 | bar: 水 to 木; 火 to 金; 月 to 金
3 | 画面仕様書 | 予 | - | [31 empty] | 各種マスメン/入庫/出庫/在庫確認 | bar: 火
実
4 | テーブル設計書 | 予 | - | [31 empty] | 担当者M/商品M/在庫M/入庫・出庫T等を想定 仕入先、発注先等は省略(Mに文字列で入力) | bar: 水 to 木; 火 to 金; 月 to 金
実 | bar: 水 to 木; 月 to 金
5 | API仕様書 | 予 | - | [31 empty] | 各種マスメン/入庫/出庫/在庫確認 | bar: 水
実
6 | ローカル環境構築 | 予 | - | [31 empty] | DBはsqlite等の予定 | bar: 水 to 木; 火 to 金; 月 to 金
実 | bar: 水 to 木; 月 to 金
7 | テストデータエントリ | 予 | - | [31 empty] | DB Browser等でエントリ | bar: 金
実
8 | バックエンド実装 | 予 | - | [31 empty] | spring boot java | bar: 水 to 木; 月 to 金; 月 to 金
実 | bar: 水 to 木; 月 to 金
9 | フロントエンド実装 | 予 | - | [31 empty] | 未経験分野につき工数を要する(js React) | bar: 木 to 金; 月 to 火
実
10 | テスト仕様書 | 予 | - | [31 empty] | 高負荷等は対応しない、原則的に基本形のみ。 | bar: 水 to 木; 月 to 金; 月 to 金
実 | bar: 水 to 木; 月 to 金
11 | テスト | 予 | - | bar: 水 to 木
実
12 | AWSのと差分確認 | 予 | - | [31 empty] | 大きな違いはdbになると思います。 | bar: 水 to 木; 月 to 金; 月 to 金
実 | bar: 水 to 木; 月 to 金
13 | AWS環境構築 | 予 | - | [31 empty] | RDSは避けたい。EC2内にMariaを自分でセット等 | bar: 月 to 水
実
14 | 移植作業 | 予 | - | [31 empty] | dbや環境周り、動作環境の設定等(実際にこのフェーズになって初めて気が付くことはあるはず) | bar: 水 to 木; 月 to 金
実 | bar: 水 to 木; 月 to 金
15 | テスト | 予 | - | [31 empty] | 課金を抑えるため正常形のみ(よって404の画面等は作成しない) | bar: 木 to 金
実
16 | KPT | 予 | - | [31 empty] | 自分なりの気付きがあれば行う | bar: 水 to 木; 月 to 金
実 | bar: 水 to 木; 月 to 金